# Technikai Árajánlat

# AI-alapú WhatsApp Árajánlatkérő Rendszer

# MELS-SON-M2025-02

# 2026. április 30.

# Összefoglaló

A Melinda Steel ügyfelei jelenleg telefonon vagy emailben kérnek árajánlatot acélipari termékekre. Ez az értékesítők idejének jelentős részét köti le, és a válaszidő óráktól napokig terjedhet.

A javasolt rendszer ezt a folyamatot automatizálja: az ügyfél WhatsApp-on, természetes nyelven ír (pl. "500m 50x30x2 zárt szelvény ára?"), a rendszer azonosítja a terméket, lekérdezi az aktuális árat a Priority ERP-ből, majd PDF árajánlatot küld vissza -- mindezt perceken belül.

A fejlesztés a MELS-SON-M2025-01 (n8n Part 1) projekt eredményeire épít, ahol a WhatsApp integráció, a Gemini AI motor, és a termékazonosító rendszer már elkészült és működik. Ez jelentősen csökkenti a fejlesztési időt és kockázatot.

# Mi épül az előző projektre?

Az n8n Part 1 során a következő komponensek készültek el, amelyeket a Part 2 közvetlenül újrahasznál:

| Kész komponens | Újrahasználás módja |
| --- | --- |
| WhatsApp Cloud API integráció | Ugyanaz a csatorna, trigger, üzenetküldés -- hangolás szükséges az ügyfél-oldali flow-hoz |
| Google Gemini AI bekötés | Prompt átírás szükséges (PDF helyett szabad szöveg input) |
| Fuzzy matching API (termékazonosítás) | Új endpoint szükséges -- a jelenlegi az első projektre specifikus adatokat ad vissza |
| LLM matching fallback (Gemini) | Hangolás szükséges -- a prompt és az output struktúra adaptálása az ügyfél-oldali use case-re |
| Termékkatalógus (n8n adattábla) | Szinkronizálás szükséges a Priority ERP-ben található adatokkal |
| Terméknév normalizálási szabályok | Alapként használható, hangolás szükséges az ügyfél-oldali szóhasználathoz |

Az előző projekt komponensei képezik az alapot, de mindegyiknél számítani kell kisebb-nagyobb adaptációra az ügyfél-oldali use case sajátosságai miatt.

Ami teljesen új: Priority ERP árlekérdezés, PDF árajánlat generálás, ügyfél-azonosítás, conversational flow.

# Hogyan működik?

A rendszer működési folyamata:

- Ügyfél WhatsApp üzenetet ír (pl. "500m 50x30x2 zárt szelvény ára?")

- n8n workflow fogadja a meglévő WhatsApp integráción keresztül

- Gemini AI értelmezi a kérést (termék, mennyiség, mérték)

- Fuzzy matching azonosítja a terméket a Melinda katalógusban

- Priority ERP OData API: aktuális ár lekérdezése

- PDF árajánlat generálás (Melinda sablonnal)

- Értékesítő jóváhagyja (WhatsApp/Teams értesítés)

- PDF árajánlat visszaküldése az ügyfélnek WhatsApp-on

Megerősítési lépés:

A rendszer nem küld automatikusan árajánlatot. Az értékesítő kap egy értesítést a felismert termékkel és árral, és csak az ő jóváhagyása után megy ki a PDF az ügyfélnek. Ha a rendszer nem tud árazni (ismeretlen termék, hiányzó ár), az értékesítő kézzel áraz.

# Fejlesztési fázisok

## Phase 0: Discovery és előkészítés (2-3 nap)

A fejlesztés előtt validáljuk, hogy a Priority ERP API hozzáférhető és a szükséges adatok lekérdezhetők.

- Priority ERP OData API endpoint-ok feltérképezése (árlista, ügyfél-entitások)

- API authentikáció tesztelése (Basic Auth / PAT)

- Teszt lekérdezések: 3 termék ára + 1 ügyfél adatai

- Meglévő fuzzy matching API állapot ellenőrzése

- Termékkatalógus (n8n adattábla) és Priority ERP termékadatok összehasonlítása

- Fejlesztési környezet felállítása

Eredmény: Validált API hozzáférés, azonosított endpoint-ok, teszt környezet kész.

## Phase 1: Fejlesztés (15-20 nap)

A teljes rendszer felépítése, a meglévő Part 1 komponensekre alapozva.

Conversational flow + Gemini prompt (~5 nap)

- Gemini prompt átírása szabad szövegű ügyfél-üzenetekre

- n8n beszélgetési logika: üzenet fogadás, értelmezés, visszakérdezés ha hiányos

- Nyelvi detektálás (román és magyar üzenetek kezelése)

- Ha a match confidence alacsony: visszakérdezés az ügyféltől

- Fuzzy matching API: új endpoint fejlesztése az ügyfél-oldali use case-re (a jelenlegi a Part 1-re specifikus)

- Termékkatalógus szinkronizálása a Priority ERP adataival

Priority ERP integráció (~5-7 nap)

- Priority OData REST API connector az n8n-ben

- Termék árlekérdezés: ITEMKEY alapján aktuális ár, valuta

- Ügyfél-azonosítás: telefonszám alapján Priority ügyfél lookup

- ÁFA számítás és valutakezelés (RON/EUR)

- Hibakezelés: timeout, nem található termék, nem árazható SKU

PDF árajánlat generálás (~3-5 nap)

- PDF sablon tervezése (Melinda arculat, cégnév, elérhetőség)

- Árajánlat tartalom: termék, mennyiség, egységár, összár, ÁFA, végösszeg

- Érvényességi idő feltüntetése

- PDF generálás és visszaküldés WhatsApp-on

Értékesítői megerősítés (~2-3 nap)

- Értékesítő értesítés a készülő árajánlatról

- Jóváhagyás flow: "OK" -> PDF kimegy, "Módosítás" -> kézi árazás

- Eszkaláció: ha a bot nem tud árazni, értékesítő kap értesítést

Eredmény: Működő rendszer, amely végigmegy a teljes flow-n: ügyfél kérés -> termékazonosítás -> ár -> PDF -> jóváhagyás -> küldés.

## Phase 2: Tesztelés, pilot és éles indítás (5-10 nap)

Belső tesztelés (~3-5 nap)

- Edge case-ek kezelése (ismeretlen termék, hiányzó ár, félbeszakított beszélgetés)

- 20+ belső teszt beszélgetés mindkét nyelven

- Válaszidő optimalizálás (a teljes feldolgozási idő az AI és ERP hívások miatt tipikusan 30-90 másodperc; a cél ennek minimalizálása)

- Nyelvi finomhangolás

Pilot valós ügyfelekkel (~2-5 nap)

- 5-10 megbízható ügyfél kiválasztása

- Valós körülmények között tesztelés

- Iteráció a tapasztalatok alapján

- Dokumentáció és átadás

Eredmény: Stabil, tesztelt rendszer, amely készen áll az éles használatra.

# Időterv

| Fázis | Időtartam | Kumulatív |
| --- | --- | --- |
| Phase 0: Discovery | 2-3 nap | 1. hét |
| Phase 1: Fejlesztés | 15-20 nap | 2-5. hét |
| Phase 2: Teszt + pilot | 5-10 nap | 5-7. hét |
| Összesen | 20-30 munkanap | 5-7 hét |

Fontos: Az időterv munkanapokban értendő, nem naptári napokban. Az aláírástól számított tényleges átfutási idő a szabad napok, ünnepnapok és egyéb projektek ütemezése miatt 2-3 héttel meghaladhatja a fenti munkanap-becslést. A fejlesztés végének pontos dátuma nem naptári alapon kerül meghatározásra, hanem a ténylegesen ledolgozott munkanapok alapján.

# Költségbecslés

## Fejlesztési költség

|  | Minimum | Maximum |
| --- | --- | --- |
| Munkanapok | 20 nap | 30 nap |
| Órák (napi 8 óra) | 160 óra | 240 óra |
| Óradíj | 39 EUR | 39 EUR |
| Összesen | 6 240 EUR | 9 360 EUR |

Elszámolás: Time & Material (T&M), a ténylegesen ráfordított órák alapján, havi részszámlázással. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap.

## Üzemeltetési költség (havi, a Megrendelőt terheli)

| Tétel | Becsült havi költség |
| --- | --- |
| Google Gemini API | ~$10-30 |
| Fuzzy Matching API (Render) | Meglévő, nincs plusz költség |
| Priority ERP API | Meglévő licenc által fedezve |
| n8n hosting | Meglévő Part 1 infrastruktúra |
| Összesen | ~$10-30/hó |

# Kockázatok

| Kockázat | Kezelése |
| --- | --- |
| Priority ERP API lassúsága | Phase 0-ban teszteljük; cache ha szükséges |
| Szabad szövegű inputok félreértelmezése | Értékesítői megerősítés + visszakérdezés az ügyféltől |
| PDF sablon egyeztetés húzódása | Phase 1 elején tisztázzuk a sablont |
| Többnyelvűség (román/magyar vegyes üzenetek) | Nyelvi detektálás + visszakérdezés |
| AI feldolgozási idő (LLM + fuzzy matching + ERP) | A teljes válasz 30-90 mp-et vehet igénybe; az ügyfél várakoztatása "feldolgozás alatt" üzenettel |

# Előfeltételek (a Megrendelő oldaláról)

- Priority ERP API hozzáférés biztosítása (felhasználó + jogosultságok)

- Döntés a PDF árajánlat sablonról (meglévő Melinda minta, ha van)

- Kijelölt kapcsolattartó, aki a Priority rendszert ismeri (technikai kérdésekhez)

- Döntés: melyik WhatsApp szám legyen a chatbot száma (meglévő vagy új)

# Nyitott kérdések (Phase 0-ban tisztázandó)

- Van-e ügyfél-specifikus árkezelés a Priority-ban, vagy mindenki listárat kap?

- Egy beszélgetésben hány termékre kérhet árajánlatot az ügyfél?

Sonrisa Informatikai Kft.

Kapcsolat: Becze Szabolcs, Head of Cloud Platform Services

Dátum: 2026. április 30.